## Sheet1
Activity | Initial | Final | Duration | ES | EF | LS | LF | TF | FF | IF | isCritical
A | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TRUE
B | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | TRUE
C | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | TRUE
D | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | TRUE
E | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | TRUE
F | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | TRUE
G | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | TRUE
H | 7 | 8 | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | TRUE
I | 8 | 9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | TRUE
J | 8 | 10 | 1 | 11 | 12 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | FALSE
K | 7 | 9 | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | TRUE
L | 9 | 10 | 2 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | TRUE
M | 10 | 11 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | TRUE
N | 10 | 12 | 1 | 13 | 14 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | FALSE
O | 9 | 11 | 2 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P | 11 | 12 | 2 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | TRUE
Q | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | TRUE
R | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | TRUE